УТВЕРЖДЕН

Приказом  государственного бюджетного

учреждения социального обслуживания населения

«Болгатовский психоневрологический интернат»  от 04.12.2018 № 95

П Л А Н

мероприятий по улучшению качества условий оказания услуг по итогам  независимой оценки  в ГБУСО «Болгатовский  психоневрологический интернат»  на 2018 -  2019 годы

| Наименование учреждения |  | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| - Полнота и актуальность информации об организации социального обслуживания, размещенной на общедоступных информационных ресурсах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Соответствие информации о деятельности информации, размещенной на сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения информации на сайте поставщика соц.услуг (ФЗ-№442 от 28.12.2013 ч.3.ст.13) |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат (0,9 б) |  | Указан старый номер телефона ГГУСЗН ПО. Отсутствует график работы учреждения | Внести соответствующие поправки на сайте организации | До 01.02.2019 г. | Федоров Б.А., директор |  |  |
| 2.Результативность обращений при использовании дистанционных способов взаимодействия с получателями соц.услуг для получения необходимой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Доля результативных звонков по телефону в организацию для получения необходимой информации от числа контрольных звонков |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» ( 0 б) |  | Не удалось дозвониться в организацию с 2 попыток | Назначить ответственного за приём звонков на «горячую линию» в организации. Обеспечить качественное функционирование телефонной связи. | До 31.12.2018 | Федоров Б. А., директор |  |  |
| 3.Доля получателей социальных услуг удовлетворенных качеством, полнотой, доступностью информации (при личном обращении по телефону, на сайте организации) о работе организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг, от общего числа опрошенных) |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0,8 б) |  | Затруднения при поиске информации на сайте организации | Структурировать сайт организации в целях обеспечения простой интуитивно-понятийной работы с ним. Провести работу по ознакомлению получателей услуг с работой сайта организации в сети «Интернет» | До 31.12.2019 | Федоров Б.А., директор |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Доля получателей услуг (в т.ч. инвалидов и маломобильных групп получателей услуг), считающих условия оказания услуг доступными, от общего числа опрошенных |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0,9 б) |  | Организация частично доступна для отдельных категорий инвалидов и маломобильных групп населения | Продолжить выполнение плана мероприятий по повышению доступности объектов социальной инфраструктуры Псковской области, в соответствии с паспортом доступности учреждения | 2018-2019 г.г. | Федоров Б.А., директор |  |  |
| 5.Доля получателей соц.услуг, оценивающих благоустройство и содержание помещения организации и территории, на которой она расположена, как хорошее от общего числа опрошенных |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0,8 б) |  | Требуется ремонт жилых помещений, туалетной комнаты | Внести предложение, заявку на финансирование работ по текущему ремонту жилых помещений, туалетной комнаты | 2018-2019 г.г. | Федоров Б.А., директор |  |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 г.г. |  | Евдокимов А.С.., директор |
| 1.Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в организации для маломобильных групп получателей социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, с учетом требований доступности для лиц с нарушением слуха, зрения и использование кресла-коляски |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0,8 б) |  | Не выделена стоянка для автотранспортных средств инвалидов, не обустроены прогулочные дорожки | Дооборудование территории, прилегающей к зданию учреждения с учетом требований доступности для маломобильных получателей услуг (лиц с нарушениями функций слуха и зрения, лиц, использующих для передвижения кресла – коляски) | 2018 -2019 г.г. | Федоров Б.А. директор |  |  |
| 1.2 Наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0 б) |  | Отсутствует специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов | Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов | 2018 -2019 г.г. | Федоров Б.А., директор |  |  |
| - Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля получателей социальных услуг (либо их родственников), которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность работников организации социального обслуживания, от общего числа опрошенных |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0,9 б.) |  | Имеют место случаи невнимательного и невежливого отношение к получателям соц.услуг | Ознакомить сотрудников учреждения с кодексом профессиональной этики социального работника, в том числе соблюдение норм профессиональной этики, проявление делового поведения и общения, проявление корректности и внимания к гражданам | постоянно | Федоров Б.А. директор |  |  |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля получателей социальных услуг, которые положительно оценивают изменение качества жизни в результате получения социальных услуг в организации от общего числа опрошенных |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0,9 б.) |  | Имеется неудовлетворенность некоторых получателей услуг изменениями качества жизни в результате получения соц.услуг в организации | Улучшение показателя достигается за счет реализации мероприятий по всему сводному плану | постоянно | Федоров Б.А. директор |  |  |
| 2.Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социальных услуг, от общего числа опрошенных, в том числе удовлетворенных |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Жилым помещением |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0,8 б.) |  | Необходимость текущего ремонта отдельных жилых помещений | Проведение текущего ремонта жилых помещений | В течение 2018 – 2019 годов | Федоров Б.А. директор |  |  |
| 2.2 мебелью, мягким инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение 2018 – 2019 годов |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0,8 б.) | Необходим ремонт дверных створок в некоторых тумбочках, шкафах (приобретение мебели) |  | Своевременно осуществлять ремонт (приобретение) мебели | В течение 2018 – 2019 годов | Федоров Б.А. директор |  |  |
| 2.3 предоставлением социально-бытовых, парикмахерских и гигиенических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0,8 б.) | Предоставление не в полном объеме гигиенических и парикмахерских услуг |  | Соблюдение стандартов социального обслуживания на социально-бытовые услуги (приложение №7 Приказ ГГУСЗН ПО от 21.11.2014 №365), организация индивидуального учета предоставленных соц.услуг | постоянно | Федоров Б.А., директор |  |  |
| 2.4 оборудованным для инвалидов санитарно-гигиеническим помещением |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0 б.) | Отсутствует специально оборудованное для инвалидов санитарно—гигиеническое помещение |  | Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов | 2018 -2019 г.г. | Федоров Б.А., директор |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0,8 б.) | Некачественная уборка унитазов, раковин |  | Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, усилить контроль за санитарным содержанием санитарно-технического оборудования | постоянно | Федоров Б.А., директор |  |  |
| 2.5.Доля получателей соц.услуг, которые готовы рекомендовать организацию социального обслуживания родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании, от общего числа опрошенных |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО «Болгатовский психоневрологический интернат» (0,8 б.) | Из числа опрошенных 80% граждан порекомендовали бы организацию родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании |  | Улучшить качество предоставления социальных услуг. Выполнить план мероприятий по улучшению качества деятельности организаций социального обслуживания по итогам независимой оценки качества предоставления социальных услуг организациями Псковской области. Увеличение численности граждан, рекомендующих организацию, до 100%. | В течение 2018 – 2019 годов | Федоров Б.А ., директор |  |  |